## Rua Emílio Glitz
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.
LOCALIZAÇÃO: |  | RUA EMÍLIO GLITZ |  |  |  | BDI= | 19.62%
Item | SINAPI | Descrição | Un. | Quant | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
| Julho /2021 |  |  |  | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
1.0 |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ
1.1 | 4813 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada | m² | 2.88 |  |  | 0
1.2 | 99814 | Limpeza, Varrição da Pavimentação | m² | 13480.35 |  |  | -0.01
1.3 | 96402 | Pintura de Ligação RR 2C | m² | 13480.35 |  |  | 0
1.4 | Comp. | Recapeamento Asfáltico CBUQ 3,00cm | m³ | 404.41 |  |  | 0.01
1.5 | 102333 | Transporte de CAP - 420,0km | tonxkm | 24458.7168 |  |  | 0.02
1.6 | 93596 | Transporte de C.B.U.Q DMT - 30 km | tonxkm | 29117.52 |  |  | 0.02
VALOR TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  |  | R$/M² | 3.7091e-06 | 0.05
VALOR TOTAL RUA EMÍLIO GLITZ | [5 empty] | 3.7091e-06 | 0.05
IJUÍ/RS 23 DE AGOSTO DE 2021
Laura Augusta Drews Thomas
Engenheira Civil
CREA/RS: 167045

## Cronograma
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | 1ª Mês |  | 2ª Mês |  | 3ª Mês |  | 4ª Mês |  | 5ª Mês |  | 6ª Mês
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
R01 | nome
1.0 | RUA EMÍLIO GLITZ | 0.05 | 100 |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100
TOTAL |  | 0.05 | 100 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.005 | 0.045 | 0.005 | 0.05
IJUÍ/RS 23 DE AGOSTO DE 2021
Laura Augusta Drews Thomas
Engenheira Civil
CREA RS167045