## Humberto de Campos
MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LAURA AUGUSTA DREWS THOMAS |  |  |  |  | BDI | 20.03%
CREA/RS: 167045
Localização: Rua Humberto de Campos
CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO
Item | SINAPI | Descrição | Un. | Quant | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
| 2022-01-01 |  |  |  | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | MATERIAL | MÃO DE OBRA | COM DBI
1.0 | Rua Humberto de Campos
1.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | m | 463 | 0.05 | 0.060015 | 0.49 | 0.58815 | 27.7869 | 272.3121 | 300.099
1.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARG. AF_11/2019. | m² | 3009.5 | 1.33 | 1.5964 | 0.8 | 0.96024 | 4804.3628 | 2889.8423 | 7694.2051
1.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 31.95 | 18.89 | 22.6737 | 55.64 | 66.7847 | 724.4237 | 2133.7709 | 2858.1946
1.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DIMENSÕES 100X15X13X30. AF_06/2016. | m | 852 | 37.26 | 44.7232 | 12.83 | 15.3998 | 38104.1477 | 13120.6713 | 51224.819
1.5 | Comp.01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020. | m² | 3009.5 | 17.61 | 21.1373 | 7.56 | 9.0743 | 63612.6532 | 27309.0095 | 90921.6627
1.6 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 13542.75 | 0.56 | 0.67217 | 0.09 | 0.10803 | 9103.0032 | 1462.9827 | 10565.9858
VALOR TOTAL | [8 empty] | 116376.3774 | 47188.5888 | 163564.9662
163564.9662
IJUÍ/RS, 16 de Março de 2022. |  |  |  |  | LAURA AUGUSTA DREWS THOMAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS: 167045

## Cronograma
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DO PROLONGAMENTO DA RUA EMÍLIO GLITZ (ZONA RURAL) E RUA HUMBERTO DE CAMPOS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LAURA AUGUSTA DREWS THOMAS
CREA/RS: 167045
Localização: Rua Humberto de Campos
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | 1ª Mês |  | 2ª Mês |  | 3ª Mês |  | 4ª Mês |  | 5ª Mês |  | 6ª Mês
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 | Rua Humberto de Campos | 163564.9662 | 100 |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100
TOTAL |  | 163564.9662 | 100 | #REF! | 32712.9932 | 32712.9932 | 32712.9932 | 65425.9865 | 32712.9932 | 98138.9797 | 32712.9932 | 130851.973 | 16356.4966 | 147208.4696 | 16356.4966 | 163564.9662
IJUÍ/RS, 16 de Março de 2022.
Laura Augusta Drews Thomas
Engenheira Civil
CREA RS 167045
P

## Composição
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS
Código SINAPI | Descrição do Item
101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020.
2022-01-01
NOVA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | MATERIAL | 17.6147 | 63.44
Código |  | Unidade | Valor | T | Coeficiente | Total | MÃO DE OBRA | 7.5615 | 27.2331
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.05 | C | 0.2609 | 5.231 |  | 27.7658
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.74 | C | 0.2609 | 3.3239
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 134.59 | C | 0.0031 | 0.41723
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 51.22 | C | 0.0839 | 4.2974
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 45.23 | I | 0.119 | 5.3824
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 57.69 | I | 0.158 | 9.115
Custo Unitário / m² | [5 empty] | 27.7669
[7 empty] | Mão de Obra | Material
[7 empty] | 3.9526 | 1.2784 | 5.23
[7 empty] | 2.0115 | 1.3123 | 3.3239
[7 empty] | 0.056916 | 0.36031 | 0.41723
[7 empty] | 1.5404 | 2.757 | 4.2974
[8 empty] | 5.3824 | 5.3824
[8 empty] | 9.115 | 9.115
[7 empty] | 7.5615 | 17.6147 | 27.7658