## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI= 20,28%
Data: 28/06/2023 - DATABASE SINAPI MAIO 2023 - NÃO DESONERADO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR | [12 empty] | #DIV/0!
Item | Fonte | Código | Descrição | Un. | Quant. | Material | Mão de Obra | Valor total | BDI 1 | Material | Mão de Obra | BDI DIF
[6 empty] | Unitário | Unitário |  |  | Unitário | Unitário
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR | [7 empty] | 1.2028 |  |  | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  |  |  |  | 1.93 | 108,69 | 0 |  | 110.62
1.2 | PLACA DE OBRA
1.2.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 |  | 250
2 | RUA RAMÃO BUENO DA SILVA | [13 empty] | 0
2.1 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR
2.1.1 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 777 |  |  |  |  | 0.06 | 0,56 | 0 |  | 0.62
2.1.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 936 |  |  |  |  | 0.07 | 0,06 | 0 |  | 0.13
2.1.3 | COMPOSIÇÃO | CP01 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, COLCHÃO PÓ DE PEDRA E REJUNTE PÓ DE PEDRA | M2 | 936 |  |  |  |  | 28.38 | 10.48 | 0 |  | 38.86
2.1.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2808 |  |  |  |  | 2.11 | 0,28 | 0 |  | 2.39
2.1.5 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 223 |  |  |  |  | 40.15 | 14,55 | 0 |  | 54.7
2.1.6 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 8.36 |  |  |  |  | 21.14 | 63,12 | 0 |  | 84.26
2.2 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
2.2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 266.4 |  |  |  |  | 1.56 | 0,92 | 0 |  | 2.48
2.2.2 | SINAPI | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 |  |  |  |  | 29.86 | 87,38 | 0 |  | 117.24
2.2.3 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 |  |  |  |  | 92.54 | 90,62 | 0 |  | 183.16
2.2.4 | SINAPI | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 6 |  |  |  |  | 192.88 | 123,96 | 0 |  | 316.84
2.2.5 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 13.32 |  |  |  |  | 91.07 | 30,98 | 0 |  | 122.05
2.2.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 266.4 |  |  |  |  | 2.11 | 0,28 | 0 |  | 2.39
2.2.7 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 7.99 |  |  |  |  | 616.98 | 64,25 | 0 |  | 681.23
2.2.8 | COMPOSIÇÃO | CP02 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M2 | 222 |  |  |  |  | 37.8 | 12.33 | 0 |  | 50.13
2.2.9 | SINAPI | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 168 |  |  |  |  | 1.86 | 0,32 | 0 |  | 2.18
2.2.10 | SINAPI | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 85.123 |  |  |  |  | 0.73 | 0,13 | 0 |  | 0.86
2.3 | DRENAGEM
2.3.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 151.45 |  |  |  |  | 10.28 | 6,02 | 0 |  | 16.3
2.3.2 | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 5.05 |  |  |  |  | 143.73 | 67,54 | 0 |  | 211.27
2.3.3 | SINAPI-I | 7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 126.2 |  |  |  |  | 194.91 | 0 | 0 |  | 194.91
2.3.4 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 126.2 |  |  |  |  | 45.14 | 39,39 | 0 |  | 84.53
2.3.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 96.85 |  |  |  |  | 9.95 | 24,33 | 0 |  | 34.28
2.3.6 | SINAPI | 101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 18.93 |  |  |  |  | 130.87 | 10,83 | 0 |  | 141.7
2.3.7 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 599.5 |  |  |  |  | 2.11 | 0,28 | 0 |  | 2.39
2.3.8 | SINAPI | 101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 12 |  |  |  |  | 25.51 | 22,20 | 0 |  | 47.71
2.3.9 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 |  |  |  |  | 1151.41 | 623,59 | 0 |  | 1775
2.3.10 | SINAPI | 102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 |  |  |  |  | 1810.28 | 448,81 | 0 |  | 2259.09
TOTAL
Responsável Técnico |  |  |  |  | Ijuí / RS | 2023-06-19
|  | Nome: | Mariana Sala Borkenhagen |  | Local |  |  | Data
|  | CREA/CAU: | CREA RS A146423
#DIV/0!

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
1. | REFORMA SMODUTRAN |  |  | 0 | % Período: | 17.44% | 23.02% | 16.47% | 16.47% | 13.3% | 13.3%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | PAV. SUPERIOR |  |  | 0 | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.1. | SALA 1 - ADMINISTRATIVO |  |  | 0 | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.2. | SALA 2 - COORDENADORIA DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.3. | SALA 3 - SECRETÁRIO ADJUNTO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.4. | SALA 4 - TROCA DE MOEDAS |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.5. | SALA 5 - SECRETÁRIO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.6. | CIRCULAÇÃO 1 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.7. | BANHEIRO 1 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.8. | MEZANINO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2. | PAV. INFERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.1. | SALA 6 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.2. | SALA 7 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.3. | SALA 8 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.4. | CIRCULAÇÃO 2 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.5. | BANHEIRO 2 - FEMININO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.6. | BANHEIRO 3 - MASCULINO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.7. | BANHEIRO 4 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.8. | SALA GERAL |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.3. | INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES |  |  | #NAME? | % Período: | 12.14% | 29.29% | 19.52% | 19.52% | 9.762% | 9.762%
1.3.1. | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10%
1.3.3. | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10%
1.3.4. | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES - TÉRREO |  |  | #NAME? | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  |  | #NAME? | % Período: | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10%
0 |  |  | Período |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.46% | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73.41% | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ijuí / RS | 2023-06-19
Responsável Técnico |  | Nome: | Mariana Sala Borkenhagen |  |  |  | Local
|  | CREA/CAU: | CREA RS A146423

## COMPOSIÇÕES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |  |  |  | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP01 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, COLCHÃO PÓ DE PEDRA E REJUNTE PÓ DE PEDRA | M2 | 168.38 | 175.23 |  |  | 38.86 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 28.38 | 10.48 | 38.86
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 83.71 | 83.71 | 0.2609 | 20.28 | 22.65 | 5.52 | 17,13 | 22.65 | 1.44 | 4.46
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.21 | 5.21 | 0.2609 | 19.09 | 21.3 | 5.35 | 15,95 | 21.3 | 1.4 | 4.16
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.64 | 0.64 | 0.0031 | 143.44 | 146.42 | 124.88 | 21,54 | 146.42 | 0.39 | 0.06
SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 22.63 | 22.63 | 0.0839 | 54.26 | 57.42 | 35.7 | 21,54 | 57.24 | 2.99 | 1.8
COTAÇÃO | COT02 | PEDRA BASALTO |  | 12.77 | 14.29 | 0.119 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 9.52 | 0
COTAÇÃO | COT01 | PÓ DE PEDRA |  | 43.42 | 48.75 | 0.158 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 12.64 | 0
COMPOSIÇÃO | CP02 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M2 | 168.38 | 175.23 |  |  | 50.13 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 37.8 | 12.33 | 50.13
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 83.71 | 83.71 | 0.24 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.2 | 0
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 5.21 | 5.21 | 1.215 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.61 | 0
SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UM | 0.64 | 0.64 | 2.5 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 0 | 12.57 | 31.42 | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.63 | 22.63 | 0.437 | 0.437 | 25.81 | 5.52 | 20,29 | 25.81 | 2.41 | 8.86
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.77 | 14.29 | 0.218 | 0.218 | 21.3 | 5.35 | 15,95 | 21.3 | 1.16 | 3.47
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 168.38 | 175.23 |  |  | 250 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 250 | 0 | 250
SINAPI-I | 7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 168.38 | 175.23 |  |  | 194.91 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 194.91 | 0 | 194.91