## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI = 20,28%
Data: 28/12/2022 - DATABASE SINAPI DEZEMBRO 2022 - NÃO DESONERADO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS COM PEDRA BASALTO IRREGULAR | [12 empty] | #DIV/0!
Item | Fonte | Código | Descrição | Un. | Quant. | Material | Mão de Obra | Valor total | BDI | Material | Mão de Obra | BDI DIF
[6 empty] | Unitário | Unitário |  |  | Unitário | Unitário
| PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS COM PEDRA BASALTO IRREGULAR | [7 empty] | 1.2028 |  |  | 1.2028
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 |  |  |  |  | 1.92 | 107,12 | 0 |  | 109.04
1.1.2 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4X1,2*M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 4.5 |  |  |  |  | 225 | 75 | 0 |  | 300
2 | RUA JOÃO ANTÔNIO SANDRI | [13 empty] | 0
2.1 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR
2.1.1 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 648 |  |  |  |  | 0.06 | 0,56 | 0 |  | 0.62
2.1.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 766.8 |  |  |  |  | 0.07 | 0,06 | 0 |  | 0.13
2.1.3 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, COLCHÃO PÓ DE PEDRA E REJUNTE PÓ DE PEDRA | M2 | 766.8 |  |  |  |  | 22.04 | 15.5 | 0 |  | 37.54
2.1.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3174.55 |  |  |  |  | 2.07 | 0,28 | 0 |  | 2.35
2.1.5 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 216 |  |  |  |  | 39.32 | 14,55 | 0 |  | 53.87
2.1.6 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 19.44 |  |  |  |  | 21.1 | 63,12 | 0 |  | 84.22
2.2 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
2.2.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 369.75 |  |  |  |  | 0.07 | 0,06 | 0 |  | 0.13
2.2.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 18.49 |  |  |  |  | 93.84 | 30,97 | 0 |  | 124.81
2.2.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 306.08 |  |  |  |  | 2.07 | 0,28 | 0 |  | 2.35
2.2.4 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 14.79 |  |  |  |  | 613.43 | 64,26 | 0 |  | 677.69
2.2.5 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M | 234 |  |  |  |  | 37.14 | 12.33 | 0 |  | 49.47
3 | RUA PROF. GENNY CONI | [13 empty] | 0
3.1 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR
3.1.1 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 589 |  |  |  |  | 0.06 | 0,56 | 0 |  | 0.62
3.1.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 683.13 |  |  |  |  | 0.07 | 0,06 | 0 |  | 0.13
3.1.3 | COMPOSIÇÃO | CP-03 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, COLCHÃO PÓ DE PEDRA E REJUNTE PÓ DE PEDRA | M2 | 683.13 |  |  |  |  | 22.04 | 15.5 | 0 |  | 37.54
3.1.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2326.05 |  |  |  |  | 2.07 | 0,28 | 0 |  | 2.35
3.1.5 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 218.6 |  |  |  |  | 39.32 | 14,55 | 0 |  | 53.87
3.1.6 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 19.67 |  |  |  |  | 21.1 | 63,12 | 0 |  | 84.22
3.2 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
3.2.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 320.54 |  |  |  |  | 0.07 | 0,06 | 0 |  | 0.13
3.2.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 16.03 |  |  |  |  | 93.84 | 30,97 | 0 |  | 124.81
3.2.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 218.37 |  |  |  |  | 2.07 | 0,28 | 0 |  | 2.35
3.2.4 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 12.82 |  |  |  |  | 613.43 | 64,26 | 0 |  | 677.69
3.2.5 | COMPOSIÇÃO | CP-02 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M | 236.6 |  |  |  |  | 37.14 | 12.33 | 0 |  | 49.47
TOTAL
Responsável Técnico |  |  |  |  | Ijuí / RS | 2023-03-09
|  | Nome: | Mariana Sala Borkenhagen |  | Local |  |  | Data
|  | CREA/CAU: | CREA RS A146423
#DIV/0!

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
1. | REFORMA SMODUTRAN |  |  | 0 | % Período: | 17.44% | 23.02% | 16.47% | 16.47% | 13.3% | 13.3%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | PAV. SUPERIOR |  |  | 0 | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.1. | SALA 1 - ADMINISTRATIVO |  |  | 0 | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.2. | SALA 2 - COORDENADORIA DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  | 0 | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.3. | SALA 3 - SECRETÁRIO ADJUNTO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.4. | SALA 4 - TROCA DE MOEDAS |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.5. | SALA 5 - SECRETÁRIO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.6. | CIRCULAÇÃO 1 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.7. | BANHEIRO 1 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.8. | MEZANINO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2. | PAV. INFERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.1. | SALA 6 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.2. | SALA 7 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.3. | SALA 8 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.4. | CIRCULAÇÃO 2 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.5. | BANHEIRO 2 - FEMININO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.6. | BANHEIRO 3 - MASCULINO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.7. | BANHEIRO 4 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.8. | SALA GERAL |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.3. | INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES |  |  | #NAME? | % Período: | 12.14% | 29.29% | 19.52% | 19.52% | 9.762% | 9.762%
1.3.1. | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10%
1.3.3. | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10%
1.3.4. | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES - TÉRREO |  |  | #NAME? | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  |  | #NAME? | % Período: | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10%
0 |  |  | Período |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.46% | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73.41% | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ijuí / RS | 2023-03-09
Responsável Técnico |  | Nome: | Mariana Sala Borkenhagen |  |  |  | Local
|  | CREA/CAU: | CREA RS A146423

## COMPOSIÇÕES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |  |  |  | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP-02 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M | 168.38 | 175.23 |  | 47.75 | 49.47 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 37.14 | 12.33 | 49.47
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 83.71 | 83.71 | 0.24 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.19 | 0
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 5.21 | 5.21 | 1.215 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | 1.99 | 2.42 | 0
SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UNIDADE | 0.64 | 0.64 | 2.5 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 0 | 12.39 | 30.97 | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.63 | 22.63 | 0.437 | 22.99 | 25.8 | 5.51 | 20,29 | 25.8 | 2.4 | 8.86
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.77 | 14.29 | 0.218 | 19.08 | 21.29 | 5.34 | 15,95 | 21.29 | 1.16 | 3.47
|  |  |  | 43.42 | 48.75
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP-03 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, COLCHÃO PÓ DE PEDRA E REJUNTE PÓ DE PEDRA | M2 | 32.45 | 33.63 |  | 36.08 | 37.54 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 22.04 | 15.5 | 37.54
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 0.08 | 0.2609 | 20.27 | 22.64 | 5.51 | 17,13 | 22.64 | 1.43 | 4.46
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.75 | 6.75 | 0.2609 | 19.08 | 21.29 | 5.34 | 15,95 | 21.29 | 1.39 | 4.16
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 15.72 | 15.72 | 0.0031 | 150.61 | 153.59 | 132.05 | 21,54 | 153.59 | 0.4 | 0.07
SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.16 | 0.16 | 0.0839 | 55.17 | 58.15 | 36.61 | 21,54 | 58.15 | 3.07 | 1.81
SINAPI-I | 13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 2.21 | 2.47 | 0.119 | 80.91 | 80.91 | 80.91 | 0 | 80.91 | 9.62 | 0
SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 7.53 | 8.45 | 0.158 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 0 | 70.47 | 11.13 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA * N.22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2*M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 225 | 75 | 300
SINAPI-I | [6 empty] | 430
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA