## BASE E RESERVATÓRIO
ORÇAMENTO
Empreendimento: Base para caixa d'água elevada 50.000 litros
Localidade: Desemembramento BR285 - Lotes industriais. Floresta, Ijuí - RS | [9 empty] | BDI | 21.37%
Responsável técnico: Tomaz Galvão de Bem
CREA RS 088490
Aquisição de material para ampliação da rede de água do aeroporto municipal João Boss Filho Ijuí - RS
Item | SINAPI | Descrição do material | Un. | Quant. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
| 2022-12-01 |  |  |  | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | MATERIAL | MÃO DE OBRA | COM BDI
1 | BASE PARA CAIXA DE ÁGUA ELEVADA 50.000 LITROS
1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 22.275 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.5 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.6 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 54 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
VALOR TOTAL DO ITEM 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | RESERVTÓRIO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 50M3
2.1 | COT | RESERVATÓRIO METÁLICO, MODELO CILINDRICO VERTICAL COM CAPACIDADEPARA 50M3 COM TORRE DE 6MT | PÇ | 1 | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DO ITEM 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
SOMA ITEM 1 + ITEM 2 | [10 empty] | 0
Ijuí, 10 de janeiro de 2023
Tomaz Galvão de Bem
Engenheiro Agrônomo
CREA RS 88490

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Empreendimento: Base para caixa d'água elevada 50.000 litros
Localidade: Desemembramento BR285 - Lotes industriais. Floresta, Ijuí - RS | [5 empty] | BDI | 21.37%
Responsável técnico: Tomaz Galvão de Bem
CREA RS 088490
Aquisição de material para ampliação da rede de água do aeroporto municipal João Boss Filho Ijuí - RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO % | 1 MÊS
|  |  |  | SIMPL. % | ACUM. %
1 | BASE PARA CAIXA DE ÁGUA ELEVADA 50.000 LITROS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
2 | RESERVATÓRIO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 50.000 LITROS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
VALOR TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Ijuí, 10 de janeiro de 2023
Tomaz Galvão de Bem
Engenheiro Agrônomo
CREA RS 88490